## Лист1
№ | Задачи | Начало | Конец | Длительность | Исполнитель
1 | создание и организация системы управления версиями(git) и работы команды(taiga) | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | Губарев
2 | анализ поставленной задачи | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | команда 1
3 | создание user story | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Губарев
4 | создание прототипа проекта | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Кудимов
5 | создание ТЗ | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Ушакова
6 | определение требований к тестовому базису | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 7 | Бабушкина
7 | разработка тестовой базы (простые примеры размерности не более 1к) | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Бабушкина
8 | изучение и реализация парсинга исходных данных | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 7 | Куликов
9 | формальное описание файла формата obj | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Куликов
10 | разработка архитектуры(hi-level design) | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 21 | Шаталина
11 | разработка программы методики испытаний | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 14 | Губарев
12 | создание руководства оператора | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 21 | Губарев
13 | разработка основного алгоритма системы | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 21 | Кудимов, Шаталина
14 | разработка тестовой базы (сложные примеры с бликами и сложными ландшафтами размерности не более 1к) | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 14 | Бабушкина
15 | разработка архитектуры(low-level design) | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 14 | Шаталина
16 | изучение и создание мат модели | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 14 | Ушакова
17 | внедрение баг трекинга в систему разработки | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 7 | Куликов
18 | создание пояснительной записки "Структура входных и исходных данных" | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 7 | Губарев
19 | реализация основного алгоритма системы | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Кудимов
20 | разработка тестовой базы (тесты производительности примеры 4к) | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Бабушкина
21 | разработка тестового приложения для сравнения полученных результатов с эталонными данными | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 7 | Куликов
22 | доработка ПО по результатам 1-ого релиза | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Кудимов
23 | тестирование ПО | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 7 | Бабушкина
24 | создание пояснительной записки "Математическая модель и алгоритм решения" | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Ушакова
25 | создание руководства системного программиста | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
26 | создание пояснительной записки "Программная реализация алгоритма решения и методики испытаний" | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
27 | доработка ПО по результатам тестирования | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Кудимов
28 | создание акта приемки в опытную эксплуатацию | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Бабушкина
29 | создание журнала опытной эксплуатации | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Ушакова
30 | создание акта о завершении опытной эксплуатации и допуске ПО к приемочным испытаниям | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Шаталина
version 1.1