## Лист1
№ | Задачи | Начало | Конец | Длительность | Исполнитель
1 | создание и организация системы управления версиями(git) и работы команды(taiga) | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | Губарев
2 | анализ поставленной задачи | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | команда 1
3 | создание user story | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Губарев
4 | создание прототипа проекта | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Кудимов
5 | создание ТЗ | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Ушакова
6 | определение требований к тестовому базису | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 7 | Бабушкина
7 | изучение и реализация парсинга исходных данных | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 7 | Куликов
8 | разработка архитектуры(High-Level Design) | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 21 | Шаталина
9 | формальное описание файла формата obj | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Куликов
10 | разработка тестовой базы (простые примеры размерности не более 1к) | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Бабушкина
11 | разработка программы методики испытаний | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 21 | Губарев
12 | создание руководства оператора | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 21 | Губарев
13 | разработка основного алгоритма системы | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 21 | Кудимов, Шаталина
14 | разработка тестовой базы (сложные примеры с бликами и сложными ландшафтами размерности не более 1к) | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 14 | Бабушкина
15 | разработка архитектуры(Low-Level design) | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 21 | Шаталина
16 | изучение и создание мат модели | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 14 | Ушакова
17 | внедрение баг трекинга в систему разработки | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 7 | Куликов
18 | разработка модульного тестирования | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Ушакова
19 | реализация основных компонент ПО: | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Шаталина
19.1 | преобразование исходного изображения .png | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Куликов
19.2 | моделировать работу алгоритма | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Шаталина
19.3 | получение файла .obj | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Куликов
19.4 | создание файла .png | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Куликов
20 | сформулировать вероятные риски в процессе подготовки тестовой базы | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 42 | Бабушкина
21 | разработка тестовой инфраструктуры | 2018-03-13 | 2018-04-10 | 28 | Бабушкина
21.1 | сформулировать требования к тестовой инфраструктуре | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 7 | Бабушкина
21.2 | сформулировать сценарий использования тестовой инфраструктуры. | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Бабушкина
21.3 | построить схему архитектуры тестовой инфраструктуры. | 2018-03-13 | 2018-04-10 | 28 | Бабушкина
22 | разработка кода нарезки фрагментов | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 14 | Куликов
23 | создание пояснительной записки "Структура входных и исходных данных" | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Губарев
24 | реализация основного алгоритма системы | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Кудимов
25 | разработка тестовой базы (тесты производительности примеры 4к) | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Бабушкина
26 | разработка тестового приложения для сравнения полученных результатов с эталонными данными | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 7 | Куликов
27 | создание пояснительной записки "Математическая модель и алгоритм решения" | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 14 | Ушакова
28 | доработка ПО по результатам 1-ого релиза | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Кудимов
29 | создание руководства системного программиста | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
30 | создание пояснительной записки "Программная реализация алгоритма решения и методики испытаний" | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
31 | тестирование ПО | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 7 | Бабушкина
32 | доработка ПО по результатам тестирования | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Кудимов
33 | создание акта приемки в опытную эксплуатацию | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Бабушкина
34 | создание журнала опытной эксплуатации | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Ушакова
35 | создание акта о завершении опытной эксплуатации и допуске ПО к приемочным испытаниям | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Шаталина
version 1.2