## Лист1
№ | Задачи | Начало | Конец | Длительность | Исполнитель
1 | создание и организация системы управления версиями(git) и работы команды(taiga) | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | Губарев
2 | анализ поставленной задачи | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 7 | команда 1
3 | создание user story | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Губарев
4 | создание прототипа проекта | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Кудимов
5 | создание ТЗ | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Ушакова
6 | определение требований к тестовому базису | 2018-02-20 | 2018-03-13 | 21 | Бабушкина
7 | разработка тестовой базы | 2018-03-13 | 2018-04-10 | 28 | Бабушкина
8 | изучение и реализация парсинга исходных данных | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 7 | Куликов
9 | формальное описание файла формата obj | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Куликов
10 | разработка архитектуры(hilevel design) | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 14 | Шаталина
11 | разработка программы методики испытаний | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 14 | Губарев
12 | создание руководства оператора | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 7 | Губарев
13 | создание пояснительной записки "Структура входных и исходных данных" | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 7 | Губарев
14 | изучение и создание мат модели | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 28 | Ушакова
15 | разработка и реализация основного алгоритма | 2018-02-27 | 2018-04-03 | 35 | Кудимов, Шаталина
16 | разработка алгоритма получения выходных данных (файл формата obj и изображение png) из данных полученных основным алгоритмом | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 14 | Куликов
17 | тестирование ПО | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 7 | Бабушкина
18 | создание пояснительной записки "Математическая модель и алгоритм решения" | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Ушакова
19 | создание руководства системного программиста | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
20 | создание пояснительной записки "Программная реализация алгоритма решения и методики испытаний" | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 7 | Губарев
21 | доработка ПО по результатам тестирования | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Кудимов
22 | создание акта приемки в опытную эксплуатацию | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Бабушкина
23 | создание журнала опытной эксплуатации | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Ушакова
24 | создание акта о завершении опытной эксплуатации и допуске ПО к приемочным испытаниям | 2018-04-17 | 2018-04-24 | 7 | Шаталина
version 1.0